## Бэклог
Приоритет | Ответственный | User Story (Пользователь ... ) | Техническая задача | Статус
1 | Вера | Управляет кареткой при помощи клавиш A и D | Задать на указанные клавиши механику изменения положения объекта "каретка" | Готово
1 | Вера | Выходит в меню паузы по клавише ESC | Разработать как HUD меню, настроить выход на него | Готово
1 | Вера | Разбивает блоки при попадании мячиком | Добавить переменные в блоки, обозначающие хитпоинты. При столкновении с мячом они уменьшаются на 1. При 0 блок исчезает | Готово
1 | Маша | Понимает, что арена - старый дом | Подобрать текстуры (деревянный пошарпанный пол, старые обои) для арены | Готово
1 | Вера | Теряет жизнь если не поймал мяч кареткой | Добавить условие, что переменная "жизни" уменьшается на 1 если мяч вылетел за арену | Готово
1 | Вера | Проигрывает, если закончились жизни | Если переменная "жизни" = 0, то игра прекращается | Готово
1 | Вера | Выигрывает, если разбивает все блоки | Если количество целых блоков = 0, то переход к комиксу выигрыша | Готово
1 | Даня | Подготовить финальную версию диздока |  | Готово
1 | Даня | Сделать презентацию для защиты |  | Готово
2 | Маша | Различает что разбивает ящики | Нарисовать 3D-модель целого ящика | Готово
2 | Маша | Различает, что уже попал в ящик | Нарисовать 3D-модель разбитого ящика | Готово
2 | Вера | Слышит тревожную музыку при попадании в плохой ящик | Написать/найти тревожную музыку; встроить в BP с условием включения | Готово
2 | Вера | Видит мерцанье света при попадании в плохой ящик | Написать BP с изменением яркости света при попадании в плохой ящик | Готово
2 | Маша | Видит и понимает, что шарик - мяч | Нарисовать/найти 3D-модель мяча | Готово
2 | Вера | Слышит фоновую тревожную музыку | Написать/найти тревожную музыку; встроить в BP на постоянный фон и повторы | Готово
2 | Даня - комикс, Вера - добавление в игру | Видит начальную сцену и меню | Отрисовать 2D-комикс для выигрыша | Готово
3 | Даня - комикс, Вера - добавление в игру | Видит заключительную сцену при проигрыше | Отрисовать 2D-комикс для проигрыша, встроить кнопку "попробовать еще" | Готово
3 | Даня - комикс, Вера - добавление в игру | Видит заключительную сцену при выигрыше | Отрисовать 2D-комикс для выигрыша, встроить кнопку "попробовать еще" | Готово

## График
Этап | Описание результата | Срок начала | Срок конца
Разработка концепции | Создан диздок со сторилайном игры, сеттингом, пользовательскими историями и требованиями | 2023-10-08 | 2023-10-11
Разработка прототипа A | В игру встроен базовый арканоид из мастер-класса, один вид блоков с уникальной текстурой, добавлен звук при разрушении | 2023-10-11 | 2023-10-14
Тест прототипа A | Все механики работают, баги исправлены, тестирование пройдено успешно | 2023-10-14 | 2023-10-15
Разработка прототипа B | На фон добавлен индикатор жизней, музыка, второй тип блоков с текстурой | 2023-10-15 | 2023-10-16
Тест прототипа B | Все механики работают, баги исправлены, тестирование пройдено успешно | 2023-10-16 | 2023-10-16
Разработка прототипа C | Добавлена механика разрушения "плохого" типа блоков: музыка при разрушении, моргание света | 2023-10-16 | 2023-10-17
Тест прототипа C | Все механики работают, баги исправлены, тестирование пройдено успешно | 2023-10-17 | 2023-10-17
Разработка релизной версии | Добавлены 2D картинки в виде комикса в качестве открывающей и заключительных сцен | 2023-10-17 | 2023-10-18
Тест релизной версии | Все механики работают, баги исправлены, тестирование пройдено успешно | 2023-10-18 | 2023-10-19
Релиз |  | 2023-10-19
Работа | Срок начала | Продолжительность
Разработка прототипа A | 0 | 3
Тест прототипа A | 3 | 3
Разработка прототипа B | 6 | 1
Тест прототипа B | 7 | 1
Разработка прототипа C | 8 | 0
Тест прототипа C | 8 | 1
Разработка релизной версии | 9 | 0
Тест релизной версии | 9 | 1
Релиз | 10 | 1